## Slide 1
ПРОГРАММА ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПОЛЬША-БЕЛАРУСЬ-УКРАИНА 2014-2020
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
2-ГО КОНКУРСНОГО НАБОРА
ТРЕНИНГ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Notes: <number>

## Slide 2
Грантовый контракт
Партнерское соглашение
Финансирование
Закупки
Изменения в проекте
Доступность
Отчетность
Аудит и проверки
Возврат средств
Расторжение грантового контракта
  ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
Notes: <number>

## Slide 3
Проверка приемлемости бенефициаров
Выполнение рекомендаций СМК (если будут)
Предоставление СТС необходимых документов для контракта
(в т.ч. приложения к контракту, подписанные ведущим бенефициаром)
Подготовка контракта – на английском языке
Подписание контракта сторонами:
Органом Управления и Ведущим бенефициаром
После подписания :
ГРАНТОВЫЙ КОНТРАКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в БЕЛАРУСИ (в случае беларуских бенефициаров в проекте) и/или
в УКРАИНЕ (в случае украинских бенефициаров в проекте)
- > согласно действующему законодательству
  ПОДПИСАНИЕ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА
См: пп.7.4 и7.5 Программного
Руководства для 2-го набора
Notes: <number>
<number>

## Slide 4
ПРИЛОЖЕНИЯ, ТРЕБУЕМЫЕ ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ ГРАНТОВОГО КОНТРАКТА
  документы, подтверждающие приемлемость Бенефициара:
  - Устав или равноценный документ,
  доверенность (если требуется) для лица, подписавшего Заявку,
  Регистрационные документы (справка из Госудаственного Судового Реестра – для польских бенефициаров; справка из Единого Государственного Реестра – для украинских бенефициаров; Сертификат о госудаственной регистрации - для беларуских бенефициаров).
  декларация о наличии всех необходимых разрешений, касающихся объектов (компонентов) инфраструктуры.
  (в электронной версии)
Notes: <number>

## Slide 5
Стороны контракта (преамбула) и их адрес (§ 23)
Определения терминов (§1)
Цель контракта (§2) и период реализации проекта (§4)
Партнерское соглашение (§3)
Финансирование (§5), платежи (§ 15), возврат средств (§19)
Приемлемость расходов (§ 6)
Закупки (§11) и конфликт интересов (§13)
Визуализация (§20)
Обязательства (§ 7,8,10), решение споров (§ 22)
Внесение изменений в контракт (§9)
Расторжение контракта (§18)
ПРИЛОЖЕНИЯ: Описание проекта (№ 3), Бюджет проекта (№4), банковские реквизиты (№5), доверенность (№1 и №2)
  ГРАНТОВЫЙ КОНТРАКТ
Notes: <number>

## Slide 6
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
- контракт вступает в силу с дня подписания второй стороной
- контракт действителен до даты выплаты балансового платежа или 12 месяцев от завершения периода реализации проекта
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
– начинается:
день следующий после дня подписания второй стороной, или
первый день месяца, следующий после дня выплаты авансового платежа, или
другая дата
– заканчивается: через то количество месяцев реализации проекта, которое указано в грантовом контракте
  ГРАНТОВЫЙ КОНТРАКТ
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
  PARTNERSTWO W PROJEKCIE
  ПРИНЦИП ВЕДУЩЕГО БЕНЕФИЦИАРА
Notes: <number>

## Slide 8
  ПАРТНЕРСТВО В ПРОЕКТЕ
Установленного образца
(приложение 7 к Программному руководству для 2-го набора)
Язык: английский обязательно (другие дополнительно - допускается)
Содержание:
Обязанности партнеров
Распределение задач между партнерами
Принятие решений
Рабочий язык, коммуникация, конфиденциальность
Бюджет, платежи
Приемлемые расходы
Возврат средств
Сотрудничестворетьми сторонами
Notes: <number>

## Slide 9
Бенефициар может выбрать один из двух вариантов платежей от ОУ
1) АВАНСИРОВАНИЕ
транш в размере 85% суммы гранта на основании:
Заявки на платеж, установленого образца (доступен на сайте Программы),
Подтверждения одобрения/регистрации проекта в Беларуси (если требуется),
Партнерского соглашения,
Других необходимых деклараций
балансовый платеж
2) ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Одноразовая выплата 100% фактической утвержденной суммы гранта
Выплата после утверждения финального отчета по реализации проекта (в т.ч. сертификат аудитора, заявка на платеж)
  ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Notes: <number>
Ostatnia płatność to 20% dofinansowania - Бенефіціари muszą zapewnić środki własne
<number>

## Slide 10
Ведущий бенефициар получает финансирование от Программы на отдельный счет в ЕВРО
Счет проекта дожен давать возможность учета процентов, начисленных на сумму полученного транша
Проценты не возмещаются ОУ, их можно использовать на реализацию проекта
Расходы, связанные с реализацией проекта, должны легко идентифицироваться и прослеживаться (в т.ч, описания всех счетов, счет-фактур по проекту – согласно установленного образца)
Все бенефициары тщательно и регулярно ведут выделенные бухгалтерские счета, предназначенные для реализации проекта (расходы, доходы, проценты и т.д.)
  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В ПРОЕКТЕ
Notes: <number>
Zaleca się otwarcie konta nieoprocentowanego
<number>

## Slide 11
  ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ В ПРОЕКТЕ
Целью гранта (проекта) и его результатом не может быть получение бенефициарами ПРИБЫЛИ (profit).
Прибыль (profit) = разница между доходами и расходами ведущего бенефициара/бенефициарa на момент подачи заявки на балансовый платеж.
ДОХОДЫ (revenues) = непосредственные денежные поступления от пользователей продуктов и услуг, предоставленных в проекте (напр., за пользование инфраструктурой, созданной в проекте, за участие в выставках, за вход на выставки или оплата за обучение).
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ (net revenues) = доходы минус экспуатационные расходы.
Notes: <number>
Przychody muszą być wykazane w budżecie (etap FAF) i monitorowane.
Projekt nie może generować zysku przez 5 lat po jego zakończeniu.
<number>

## Slide 12
  ЗАКУПКИ
Правовая база: Раздел 4. Регламента по реализации 897/2014
Бенефициары PL - согласно польскому законодательству о государственных закупках и правилам конкурентности
Бенефициары BY, UA: согласно ст. 52-56 РР
Международные организации – собственные процедуры
Все бенефициары – отсутствие конфликта интересов
Подробно - в Программном руководстве (см. п.6.5 и Приложение 5)
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
  ЗАКУПКИ
Требования к бенефициарам BY, UA:
отсутствие конфликта интересов
предложения с оптимальным соотношением цена-качество или наименьшей ценой
Программные пороги для закупок:
до 20000 евро – т.нз. single tender, отчет с переговоров
20000-60000 евро – конкурентная процедура выбора (запрос 3 поставщикам, объявление на сайте бенефициара)
В случаях, когда применяются более строгие требования национального законодательства – выбор более строгих процедур
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЭКОНОМЛЕННЫХ СРЕДСТВ
сбережения могут быть использованы для увеличение масштаба проекта или проведения дополнительных мероприятий
использование сэкономленных средств должно дать эффект увеличения показателей (индикаторов) и принести большую пользу для целевых групп
требуется подписание дополнений к грантовому контракту (или – в определенных случаях – подачу необходимых запросов)
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
  ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ
допускаются, но при условиях:
Не могут привести к значительным изменениям в целях проекта
Не могут привести к изменениям условий признания гранта, имеющим влияние на принятие решения о финансировании
Изменение не может нарушить принцип равного подхода к проектам
Внимание: ОУ/СТС имеет право внести возражения к изменениям
Notes: <number>
<number>

## Slide 16
  ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ
Notes: <number>
<number>

## Slide 17
Помните, что:
Все инициативы и мероприятия, которые финансируюся из европейских фондов, должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями
Люди с инвалидностю имеют право на:
Доступ к информации о проектах ЕС:
- адаптация компьютеров,
- Соответственно подготовленные интернет-сайты - увеличение шрифта, контрастности;
Легкий доступ к сооружениям:
- автоматичестки открывающиеся двери,
- нескользкая поверхность,
- пандусы,
- освещение
  ЕВРОПЕЙСКИЕ ФОНДЫ БЕЗ ПРЕГРАД

## Slide 18
  ЕВРОПЕЙСКИЕ ФОНДЫ БЕЗ ПРЕГРАД:
Участие у мороприятиях, конференциях, тренингах и семинарах:
- Адаптированная звуковая система для людей с проблемами слуха
- Соответственно подготовленные материалы
- Поддержка в виде помощника, переводчика
- Медленный темп речи/время необходимое для перевода на язык жестов;
- Специализованный транспорт
- Легкая для понимания схема общественного транспорта

## Slide 19
  ОТЧЕТНОСТЬ
КРАТКИЙ ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о реализации проекта (за период первой половины периода реализации проекта)
ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о реализации проекта – не позже 3 месяцев от завершения периода реализации проекта (описательный + финансовый)
Образцы – приложения 8, 9, 10 к Программному руководству для 2-го набора проектов
Курс обмена на евро, применяемый в отчетах бенефициаров – по курсу InforEuro за месяц, в котором были понесены расходы
Риск потери от курсовых разниц несет бенефициар
Notes: <number>
Razem z raportem pośrednim/końcowym Бенефіціари mogą być poproszeni o wysłanie do WST dokumentów potwierdzających wydatki (będzie próba?)
<number>

## Slide 20
  АУДИТ И ПРОВЕРКИ
Независимые аудиторы – проверка и сертификаты расходов проекта в рамках финального отчета по проекту
Проверки СТС, КПК (мониторинговые визиты)
Проверки других органов (Аудиторский орган, Европейская комисия, Европейское управление по борьбе с финансовыми нарушениями, другие компетентные учреждения)
 проверки могут проводится на протяжении 7 лет после балансового платежа
Notes: <number>
<number>

## Slide 21
  АУДИТ И ПРОВЕРКИ
НЕЗАВИСИМЫЕ АУДИТОРЫ
Проверка расходов, представленных бенефициарами в отчетах
Проверка реальности и приемлемости расходов, правильно ли описаны
Сертификат, потверждающий приемлемость понесенных расходов (подается вместе с финальным отчетом по проекту)
Процедуры представлены в Руководстве по проверке расходов
Notes: <number>
<number>

## Slide 22
  ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
В случае СЕРЬЕЗНЫХ ОШИБОК, НАРУШЕНИЙ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВА согласно национальному законодательству или законодательству ЕС
Сумма к возврату определяется пропорционально нарушению
Возврат средств может проводиться посредством уменьшения суммы балансового платежа
Если уменьшение суммы балансового платежа невозможно, Орган управления Программы выставляет платежное требование
 важно, чтобы Партнерское соглашение регулировало вопросы и процедуры возмещения/возврата средств между бенефициарами
Notes: <number>
<number>

## Slide 23
  РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
Если ОУ или ВБ считает, что невозможно продолжить реализацию контракта эффективно и согласно его положениям, проводятся консультации сторон контракта
Если не удается прийти к решению, то каждая сторона имеет право расторгнуть контракт с 2-месячным предупреждением в письменной форме
ОУ может принять решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в случае серьезных нарушений, таких как: коррупция, участие в преступной организации или другой противозаконной деятельности, или в случае, если бенефициар становится неплатежеспособным или находится в процессе банкротства т.п.
Все случаи описаны в грантовом контракте.
Notes: <number>
<number>

## Slide 24
Спасибо!
СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
Teл.. +48 22 378 31 00
Email: pbu@pbu2020.eu
Notes: <number>