## Slide 1
ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПОЛЬЩА-БІЛОРУСЬ-УКРАЇНА 2014-2020
ГОЛОВНІ ПРАВИЛА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
ЗАТВЕРДЖЕНИХ У 2-МУ КОНКУРСІ
ТРЕНІНГ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ
Notes: <number>

## Slide 2
Грантовий договір
Партнерська угода
Фінансування
Закупівлі
Зміни у проекті
Доступність
Звітність
Аудит i перевірки
Відшкодування
Розірвання грантового контракту
  ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Notes: <number>

## Slide 3
Перевірка прийнятності бенефіціарів
Виконання рекомендацій СМК (якщо будуть)
Підготовка та надання СТС необхідних документів до договору
(додатків до договору, підписаних головним бенефіціаром)
Підготовка договору – англійською мовою
Підписання договору сторонами:
Органом Управління та Головним бенефіціаром
Після підписання :
ГРАНТОВИЙ ДОГОВІР ПОВИНЕН БУТИ ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ
в БІЛОРУСІ (у випадку білоруських бенефіціарів в проекті) та/або
в УКРАЇНІ (у випадку українських бенефіціарів в проекті)
- > відповідно до чинних національних процедур
  ПІДПИСАННЯ ГРАНТОВОГО ДОГОВОРУ
Див: пп.7.4 та 7.5 Програмного
Посібника для 2-го конкурсу
Notes: <number>
<number>

## Slide 4
ДОДАТКИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ПЕРЕД ПІДПИСАННЯМ ГРАНТОВОГО ДОГОВОРУ
  документи, які підтверджують прийнятність Бенефіціара:
  - статут або рівноцінний документ,
  доручення (якщо необхідне) для особи, яка підписує Заявку,
  Реєстраційні документи (витяг з Державного Судового Реєстру– для польських бенефіціарів; Довідка з Єдиного Державного Реєстру– для українських бенефіціарів; Сертифікат про державну реєстрацію- для білоруських бенефіціарів).
  декларація про наявність всіх необхідних дозволів стосовно об’єктів (компонентів) інфраструктури та екологічної документації.
  (в електронній версії)
Notes: <number>

## Slide 5
Сторони договору (преамбула) та іхні адреси (§ 23)
Визначення термінів (§1)
Мета договору (§2) та період реалізації проекту (§4)
Партнерська угода (§3)
Фінансування (§5), платежі (§ 15), повернення коштів (§19)
Прийнятність витрат (§ 6)
Закупівлі (§11) та конфлікт інтересів (§13)
Візуалізація (§20)
Зобов’язання (§ 7,8,10), вирішення спорів (§ 22)
Внесення змін до договору (§9)
Розірвання договору (§18)
ДОДАТКИ: Опис проекту (Додаток 3), Бюджет проекту (Додаток 4), банківські реквізити (Додаток 5), довіреності (додаток 1 та 2)
  ГРАНТОВИЙ ДОГОВІР
Notes: <number>

## Slide 6
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
- Договір вступає в дію з датою його підписання другою стороною
- Договір дійсний до дати виплати кінцевого платежу або 12 місяців від завершення періоду реалізації проекту
ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
– розпочинається:
наступний день після дати підписання другою стороною, або
перший день місяця, наступного після виплати авансового траншу, або
інший, пізніший термін (точна дата)
– закінчується: через ту кількість місяців реалізації проекту, що вказана у грантовому договорі
  ГРАНТОВИЙ ДОГОВІР
Notes: <number>
<number>

## Slide 7
  PARTNERSTWO W PROJEKCIE
  ПРИНЦИП ГОЛОВНОГО БЕНЕФІЦІАРА
Notes: <number>

## Slide 8
  ПАРТНЕРСТВО В ПРОЕКТІ
Встановлений зразок
(Додаток 7 до Програмного посібника для 2-го конкурсу)
Мова: англійська обовязково (інші додатково - дозволено)
Зміст:
Oбов'язки партнерів
Розподіл завдань між партнерами
Прийняття рішень
Робоча мова, комунікація, конфіденційність
Бюджет, платежі
Прийнятні витрати
Відшкодування витрат
Співпраця з третіми особами
Notes: <number>

## Slide 9
Бенефіціар може вибрати один з двох варіантів платежів від ОУ:
1) АВАНСУВАННЯ
транш у розмірі 85% суми гранту на підставі:
заявки на платіж, встановленого зразка, опублікованого на сайті Програми,
підтвердження реєстрації проекту на Білорусі (якщо вимагається),
Партнерської угоди,
інших необхідних декларацій
балансовий платіж
2) ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ
Одноразова виплата 100% належної суми гранту для проекту
Виплачується після затвердження кінцевого звіту з реалізації проекту (разом із сертифікатом аудитора, заявкою на платіж)
  ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ
Notes: <number>
Ostatnia płatność to 20% dofinansowania - Бенефіціари muszą zapewnić środki własne
<number>

## Slide 10
Головний бенефіціар отримує фінансування від Програми на окремий рахунок в ЄВРО
Рахунок проекту повинен давати можливість обліку відсотків, нарахованих на суми платежів
Накопичені на рахунку відсотки не належать ОУ, їх можна використати на реалізацію проекту
Витрати, пов'язані з реалізацією проекту, повинні легко ідентифікуватися і відслідковуватися (зокрема, описи до всіх рахунків по проекту – відповідно до встановленого зразка)
Всі бенефіціари ретельно та регулярно ведуть відокремлені бухгалтерські рахунки, призначені для реалізації проекту (витрати, кошти, доходи, відсотки і т.д.)
  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В ПРОЕКТІ
Notes: <number>
Zaleca się otwarcie konta nieoprocentowanego
<number>

## Slide 11
  ПРИБУТКИ І ДОХОДИ У ПРОЕКТІ
Метою гранту та його результатом не може бути отримання бенефіціарами ПРИБУТКУ (profit).
Прибуток (profit) = різниця між доходами та витратами головного бенефіціара/бенефіціарa, що виникла на етапі подачі заявки на кінцевий платіж.
ДОХОДИ (revenues) = безпосередні грошові надходження від користувачів продуктів та послуг, наданих у проекті (наприклад, за користування інфраструктурою, створеною в проекті, за участь у виставках, за вхід на виставки або оплата за послуги навчання).
ЧИСТІ ДОХОДИ (net revenues) = доходи мінус операційні витрати.
Notes: <number>
Przychody muszą być wykazane w budżecie (etap FAF) i monitorowane.
Projekt nie może generować zysku przez 5 lat po jego zakończeniu.
<number>

## Slide 12
  ЗАКУПІВЛІ
Правова підстава: розділ 4. Виконавчого розпорядження 897/2014
Принципи, обов'язкові для бенефіціарів:
Бенефіціари PL - згідно з польським законодавством щодо здійснення державних закупівель i правилами конкурентності
Бенефіціари BY, UA: відповідно до ст. 52-56 Виконавчого розпорядження
Міжнародні організації – власні процедури
Всі бенефіціари – відсутність конфлікту інтересів
Детально - в Посібнику (див. п.6.5. та Додаток 5)
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
  ЗАКУПІВЛІ
Принципи, обов'язкові для бенефіціарів BY, UA:
відсутність конфлікту інтересів
пропозиції з найкращим співвідношенням ціна-якість або з найнижчою ціною
Програмні пороги для закупівель:
до 20000 євро – т.зв. single tender, звіт з переговорів
20000-60000 євро – конкурентна процедура вибору (запит 3 постачальникам/виконавцям, оголошення на сайті бенефіцієнта)
У випадках, коли стосуються більш сурові вимоги національного законодавства – вибір суровіших вимог
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
  ВИКОРИСТАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ
Заощадження можуть бути використані для збільшення масштабу проекту або проведення додаткових заходів
Їх використання повинно дати ефект зростання показників та збільшення користі для цільових груп
Вимагає підписання додатку до грантового контракту (або – для менших сум – подачу відповідних форм)
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
  ЗМІНИ В ПРОЕКТІ
допускаються, але при умовах:
Не можуть вести до суттєвих змін у цілях проекту
Не можуть змінювати умови присудження гранту, які діють на момент прийняття рішення про надання фінансування
Зміна не може порушувати принципів рівного підходу до проектів
Увага: ОУ/СТС має право внести застереження до змін
Детально: див.п.10 Програмного
посібника для 2-го конкурсу
Notes: <number>
<number>

## Slide 16
  ЗМІНИ В ПРОЕКТІ
Notes: <number>
<number>

## Slide 17
Пам’ятайте, що:
Всі ініціативи і заходи, що фінансуються з європейських фондів, також мають бути доступним для людей з інвалідністю
Особа з інвалідністю має право:
Доступу до інформації про проекти ЄС:
- адаптація комп'ютерів,
- належним чином підготовлені веб-сайти - можливість збільшення шрифту, контрастності;
Легкий доступ до будівель:
- автоматично відкриваються двері,
- неслизька поверхня,
- пандуси для інвалідних візків,
- освітлення, що забезпечує безпеку та відчуття впевненості тощо
  ЄВРОПЕЙСЬКІ ФОНДИ БЕЗ БАР’ЄРІВ:

## Slide 18
  ЄВРОПЕЙСЬКІ ФОНДИ БЕЗ БАР’ЄРІВ:
Участь у нарадах, конференціях, тренінгах та семінарах:
- адаптована звукова система для людей з вадами слуху
- належним чином підготовлені та друковані матеріали для заходів
- підтримка у вигляді помічника, перекладача
- сповільнення темпу мови / збільшення часу, що виникає, наприклад, від необхідності перекладу на мову жестів;
- надання спеціалізованого транспорту
- легка для розуміння схема громадського транспорту

## Slide 19
  ЗВІТНІСТЬ
КОРОТКИЙ ОПИСОВИЙ ЗВІТ з реалізації проекту (за період першої половини періоду реалізації проекту)
КІНЦЕВИЙ ЗВІТ з реалізації проекту – подається протягом 3 місяців від закінчення періоду реалізації проекту (описовий + фінансовий)
Зразки - у додатках 8, 9, 10 до Програмного посібника для 2-го конкурсу проектів
Курс обміну на євро, що стосується у звітах бенефіціарів – згідно з курсом, опублікованим на InforEuro за місяць, в якому була понесена витрата
Ризик втрати від курсових різниць несе бенефіціар
Notes: <number>
Razem z raportem pośrednim/końcowym Бенефіціари mogą być poproszeni o wysłanie do WST dokumentów potwierdzających wydatki (będzie próba?)
<number>

## Slide 20
  АУДИТ І ПЕРЕВІРКИ
Незалежні аудитори – перевірка та сертифікати витрат проекту в рамках кінцевого звіту по проекту
Перевірки СТС, ККП (моніторингові візити)
Перевірки інших органів (Аудиторський орган, Європейська комісія, Європейське управління з пит. боротьби з фінансовими зловживаннями, інші компетентні установи)
 перевірки можуть відбуватися протягом 7 років після здійснення кінцевого платежу
Notes: <number>
<number>

## Slide 21
  АУДИТИ І ПЕРЕВІРКИ
НЕЗАЛЕЖНІ АУДИТОРИ
Перевірка витрат, представлених бенефіціарами у звітах
Перевіряють, чи витрати реальні, відповідно описані і прийнятні
Сертифікат, що посвідчує правильність понесених витрат (залучається до звіту з реалізації проекту)
Процедури, описані в Посібнику з перевірки витрат
Notes: <number>
<number>

## Slide 22
  ВІДШКОДУВАННЯ
У випадку СЕРЙОЗНИХ ПОМИЛОК, ПОРУШЕНЬ АБО ШАХРАЙСТВА, зв'язаних з порушенням національного законодавства або законодавства ЄС
Сума відшкодування визначається пропорційно до величини порушення
Відшкодування може бути здійснене шляхом зменшення суми кінцевого платежу
Якщо зменшення суми кінцевого платежу неможливе, Орган управління Програми виставляє платіжну вимогу
 важливо, щоб у Партнерській угоді були прописані процедури відшкодування між бенефіціарами
Notes: <number>
<number>

## Slide 23
  РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ
Якщо ОУ або ГБ вважає, що немає можливості продовжувати ефективно та відповідно виконувати умови договору, повинен провести консультації з іншою стороною
Якщо не вдасться узгодити рішення, кожна зі сторін може розірвати договір з двомісячним попередженням у письмовій формі
ОУ може прийняти рішення про розірвання контракту в односторонньому порядку і без відшкодування у випадку серйозних порушень, таких як корупція, участь в злочинній організації або в іншій протизаконній діяльності, або коли бенефіціар стає несплатоспроможним/ знаходиться у стані банкрутства тощо.
Усі випадки описані в грантовому контракті.
Notes: <number>
<number>

## Slide 24
Дякуємо!
СПІЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
Teл.. +48 22 378 31 00
Email: pbu@pbu2020.eu
Notes: <number>